## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 持续天数 | 结束日期
选题 | 2018-11-15 | 7 | 2018-11-22
文献翻译 | 2018-11-22 | 10 | 2018-12-02
可行性分析 | 2018-12-02 | 8 | 2018-12-10
需求分析 | 2018-12-10 | 15 | 2018-12-25
概要设计 | 2018-12-25 | 10 | 2019-01-05
数据库设计 | 2019-01-05 | 7 | 2019-01-12
搭建开发环境 | 2019-01-12 | 5 | 2019-01-17
实现各个功能模块 | 2019-01-17 | 60 | 2019-03-15
修改完善系统 | 2019-03-15 | 30 | 2019-04-15
编写文档 | 2019-04-15 | 30 | 2019-05-15
准备答辩 | 2019-05-15 | 15 | 2019-05-30